比价文件

采购方式：比价

项目名称：回旋水域清淤整治工程

交通运输部南海航海保障中心广州航标处

采联国际招标采购集团有限公司

二零二五年十月

- 第一章 采 购 公 告

项目概况

回旋水域清淤整治工程的潜在供应商应在云采链线上采购一体化平台https://www.choicelink.cn获取比价文件，并于2025年10月30日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、采购基本情况

采购名称：回旋水域清淤整治工程

采购方式：☑比价 □竞价 □综合评选

最高限价：人民币487000.00元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 项目工期 |
| --- | --- | --- |
| 回旋水域清淤整治工程 | 1项 | 自合同签订之日起40个日历天 |

本项目不接受联合体响应。

- 供应商的资格要求

- 供应商提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法

- 人证书或社会团体法人登记证书复印件，；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）。

- 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条规定，近三年经营活动中没

- 有重大违法记录，本项目不允许分包转包，不接受联合比价；提供供应商资格声明函，格式详见附件。

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，

- 格式详见附件。

- 供应商具有监管部门颁发的有效航道工程专业承包三级及以上资质，提供对应证明文件复印件

# （如国家另有规定的，则从其规定）。

- 供应商具有监管部门颁发的有效《安全生产许可证》，提供对应证明文件复印件（如

- 国家另有规定的，则从其规定）。

三、获取比价文件及咨询事宜

获取文件时间：2025年10月27日至2025年10月29日

地址：云采链线上采购一体化平台https://www.choicelink.cn/

联系人：李女士

联系方式：020-87622828

四、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

五、其他补充事宜

/

第二章 比价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行比价，参与比价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目比价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与为项目比价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目比价。

- 比价须知

- 比价说明

- 参与比价的供应商应承担所有与准备和参加比价有关的费用，不论比价的结果如何，采购人和

- 代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与比价的供应商必须按比价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额

- 或项目要求填写的内容外，不得擅自改动比价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与比价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离

- 或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交人自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交人因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按比价公告规定顺延推选符合要

- 求的供应商作为成交人。

- 若本项目比价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采

- 购项目的采购方式。

- 成交人若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的比价采购

- 活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与比价的供应商所提交的比价资料时，供应商须无条件配

- 合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与比价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以比价文件规定和比价公告规定以及本公

- 司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与比价的供应商应认真阅读、并充分理解比价文件的全部内容（包括所有的补充、

修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比价文件要求提交全部资料，或者参与比价所上传的文件没有对比价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其比价被拒绝，或被认定为无效比价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交人自行承担。

- 供应商认为比价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本比价公告和比价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 比价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的比价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的

- 内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响比价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应

- 商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为比价文件的组成部分，并对

- 供应商具有约束力。

- 报名要求（参与比价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 供应商提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法 人证书或

- 社会团体法人登记证书复印件，；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）。

- 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条规定，近三年经营活动中没有重大违

- 法记录，本项目不允许分包转包，不接受联合比价；提供供应商资格声明函，格式详见附件。

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详

- 见附件。

- 供应商具有监管部门颁发的有效航道工程专业承包三级及以上资质，提供对应证明文件复印件

（如国家另有规定的，则从其规定）。

- 供应商具有监管部门颁发的有效《安全生产许可证》，提供对应证明文件复印件（如国家另有

- 规定的，则从其规定）。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的比价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的比价时间内对采购项目进行报价，同时

按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表及分项报价表，格式详见附件）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。本项目只允许报价1次。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价成交的方式确定成交人。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）

- 由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与比价的供应商报价超过最高限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与比价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或比价文件要求等相关规

- 定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与比价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都

- 被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，

- 以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠 直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通比价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一比价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理比价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与比价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台服务费从同一单位或者个人的账户转出。

- 比价活动失败

- 出现下列情况的，本次比价活动失败：

    - 报名供应商不足3家；

    - 有效报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

- 成交人须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，定额收取人民币6400.00

- 元。

- 成交人无正当理由放弃成交资格的必须按比价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构

- 并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

- 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

第三章  用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目为单位的采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分采购内容进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 项目工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回旋水域清淤整治工程 | 1项 | 自合同签订之日起40个日历天 | 人民币487000.00元 |

- 项目基本概况

广州仑头航测基地码头港池及附近水域，自2022年疏浚后，因上游沙土淤积，影响航标船停泊及出航作业，有必要对淤积进行整治。

港池及回旋水域的原设计标准为：港池底标高-5.0m，回旋水域底标高为-3.8m，水域挖泥超宽3m，超深0.3m，边坡按1:5，其中码头前沿1:1.5。

- 项目服务内容

1.图纸和供应商文件

1.1图纸的提供：采购人（建设单位）

工程实施以批复的施工图纸（或批准变更图）为准，供应商应按图纸施工。没有采购人的批准，供应商不得对施工图的任何部分进行修改。

1.2供应商提供的文件： 按采购人要求 。

1.3联络

各类往来书面函件的联络送达时限按以下标准执行：

（1）采用中国邮政 EMS、顺丰等具备签收记录功能的快递服务邮寄的，以收件人实际签收日期为准；

（2）传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

（3）人工送达的，以收件人或其授权代收人签收日期为准。

2.采购人的工作

    - 2.1开工通知

以建设单位签注开工令为工程的开工时间。

    - 2.2提供施工场地

# 2.2.1采购人应在计划开工日期 3 天前，向供应商无偿提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面位置的施工水域或场地，提供的施工水域或场地面积，应满足施工单位的最低要求。

# 上述施工水域或场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征用、拆迁、补偿、障碍物清理等工作。

# 2.2.2采购人应在计划开工日期 3天前，提供能满足供应商生产、生活需要的临时施工水域或场地。

# 施工临时水域或场地：提供的用地范围和时限在签署协议书时商定。

2.2.3采购人应在计划开工日期 3天前，开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域并保证施工期间的畅通和完好。

水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域：按采购人提供。

    - 2.3协助供应商办理证件和批件

2.3.1协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.3.2协助解决对供应商施工有干扰的外部条件。

3.供应商的工作

    - 3.1供应商的一般义务

3.1.1保证工程施工和人员的安全

3.1.1.1供应商应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

3.1.1.2供应商在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经采购人审查同意后实施。采购人的同意不能免除供应商应承担的责任。防护措施费用由供应商承担。

3.1.1.3施工现场发生安全事故时，供应商应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告采购人。

3.1.2其他义务

3.1.2.1 供应商应在开工 3 天前进驻施工场地，同步提交《开工前进场设备清单》，明确计划进驻的施工船舶、机械、设备的具体名称及数量，并按合同约定将开工所需设备全数进场到位。

# 3.1.2.2供应商负责施工现场的布置和临时设施的施工。

# 3.1.2.3供应商应妥善处理好与工程其他供应商的配合关系。发生交叉施工时，供应商和工程其他供应商应相互配合，友好协作，并服从采购人的统一协调。

# 3.1.2.4供应商应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向采购人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

3.1.2.5供应商应支付为获得施工许可证有关证件所需的费用；供应商应负责办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续；办理应由供应商办理的施工所需各种证件、批件和其他审枇手续。

3.1.2.6供应商应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

3.1.2.7　供应商应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

3.1.2.8　临时设施场地由供应商提出书面申请报采购人审定后，方可使用。供应商不可多占用地，否则产生的责任由供应商负责。临时水电供应商自行解决。

3.1.2.9供应商在合同履行期间应为采购人巡视、管理工程现场无偿提供交通、住宿、办公等条件。

3.1.2.10工程竣工验收后14天内，除采购人另有要求外，供应商必须无条件拆除一切临时设施、平整场地、清除杂物、垃圾等，并撤离施工现场。否则，每延期1天，供应商将支付20元/m2的费用给采购人，且采购人有权委托第三方进行上述清理工作。发生的费用由采购人在付给供应商的工程款中扣除。

4.测量放线

    - 4.1施工控制网

4.1.1采购人应在计划开工日期 7天前，向供应商提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点。

4.1.1供应商应在计划开工日期 3天前，将施工控制网资料报送采购人。

5.施工安全、治安保卫和环境保护

    - 5.1供应商的施工安全责任

5.1.1供应商应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检查许可证明。

5.1.2　供应商应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

5.1.3　供应商应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报采购人审查同意。采购人的认可不能免除供应商所应承担的责任。

6.环境保护

6.1供应商应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

7.进度计划

7.1合同进度计划

7.1.1供应商应在计划开工日期 3天前，向采购人报送施工组织设计。

7.1.2供应商应在每周末 星期五 前，向采购人报送下周计划一式贰份。

7.2合同进度计划的修订

7.2.1供应商应在48小时前向采购人提交修订合同进度计划的申请报告；采购人应在48小时内对供应商提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

7.2.2对非供应商自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。供应商不得因此顺延工期。

8.开工和竣工

8.1开工

8.1.1分项工程的开工应事先得到采购人的书面同意，供应商应提前48小时将申请开工的书面通知报送采购人，采购人应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。

8.1.2供应商不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向采购人提出延迟开工申请报告，采购人应在接到报告24小时内作出答复。若采购人在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若采购人不同意延期要求，则工期不予顺延。

9.竣工

9.1竣工验收前，供应商应组织对所完成的工程进行自检测量，对所测的资料逐项检查，发现质量不合格应及时进行补挖或补填。

10.异常恶劣的气候条件

10. 1异常恶劣的气候条件是指建筑施工作业难以正常进行或需采取其他补救措施才能进行的气候条件。一般是指：

10.1.1持续高温:连续三日日最高气温38。C以上；

10.1.2持续低温:连续三日日最低气温-20。C以下;

10.1.3大风天气：施工水域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；

10.1.4暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h；

10.1.5暴雪天气：日降雪量10mm及以上；

10.1.6流速或波浪：内河3.5米/秒及以上流速，海上2米及以上的大浪和强浪；

10.1.7水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

10.1.8大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；运动船舶按有关规定。

11.供应商的工期延误

11.1 由于供应商原因造成工期延误，供应商应向采购人支付逾期竣工违约金。

逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延误天数X P1，其中P1 ：  5000元            。

逾期竣工违约金累计最高不得超过总合同价款的10%。

12.工程质量

# 12.1工程质量要求

12.1.1质量标准

(1)现行水运工程质量检验标准；

(2)其他现行工程质量检验标准；

(3)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

12.1.2质量目标

本工程质量目标：  合格   。

13.计量与支付

13.1计量

13.1.1 供应商应将周度计量报表于每周 星期五前报采购人一式  贰  份。

13.2 预付款

13.2.1本合同签订后 14 个工作日内，且采购人收到成交供应商开具的合法有效发票后，采购人支付合同总价的30%作为预付款。

14.竣工验收

14.1自检工程质量合格具备验收条件后，供应商应书面向采购人提出申请，进行竣工验收测量，办理验收手续。

14.2竣工验收测量应符合现场行业标准《水运工程测量技术规范》的要求，竣工测量的测量范围、测量比例、测线间距、测量方法和仪器以及精度应与工前测量一致。

14.3竣工测量应请广州海事测绘中心测量，供应商和采购人可派代表监督，测量前应对平面控制点水尺以及测量仪器进行校准。测量资料和图纸应由合同双方代表签字确认。

14.4疏浚完工后一个月内以广州海事测绘中心测量出具的水深图为准。初次测量费由采购人承担，因验收不合格发生的一切后续测量费用由供应商承担。

14.5竣工测量完成后，由供应商代表填写验收报告，提交采购人签署意见。验收报告应做为工程竣工验收、进行质量鉴定、办理验收手续的正式文件。验收报告应包括下列内容：

（1）验收单，包括工程设计要求、施工简况、工程量、工程质量和完成情况、质量自检自评意见等；

（2）竣工图，竣工图为水深平面图，如有特殊需要，可附断面图；

（3）竣工土方计算表。

14.6工程验收的程序和内容应按水运工程建设项目验收管理的有关规定执行，验收的质量标准应按现行行业标准《疏浚工程质量检验评定标准》的有关规定进行评定。

14.7供应商应在竣工验收   七  天前，向采购人提供竣工资料一式   叁   份，声像资料一式    叁    份。供应商所提交的竣工资料必须符合交通部、广东省、广州市有关竣工资料归档的规定和要求。

15.缺陷责任与保修责任

15.1缺陷责任期的起算时间

15.1.1缺陷责任期从工程竣工之日起算，分别为：

(1)疏浚工程不设缺陷责任期;

(2)水工工程缺陷责任期为一年;

(3)其他工程按《建设工程质量管理条例》及相关现行法规执行缺陷责任与保修义务。

- 付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 预付款：本合同签订后 14 个工作日内，且采购人收到成交供应商开具的合法有效发票后，采购人支付合同总价的30%作为预付款。

- 后续按工程进度付款，待工程量完成80%后，采购人在收到成交供应商开具的合法有效发票后 10 个工作日内，支付至合同总价的80%（含已支付的预付款）。

- 工程完工验收合格后，采购人在收到成交供应商提交的完整结算资料及合法有效发票后 10 个工作日内，支付至结算合同总价的100%。如有工程量变更，核算后一同支付，工程量变更以采购人方代表签字确认为准。

- 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收证明；

（4）成交通知书。

附件：1、回旋水域清淤整治工工程量清单（另册）

2、回旋水域清淤整治工图纸（另册）

第四章 报价附件

报 价 表

| 采购内容 | 数量 | 项目工期 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回旋水域清淤整治工程 | 1项 | 自合同签订之日起40个日历天 | 人民币 元 |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。

- 平台报价与报价表总报价不一致的，以报价表总报价（经价格核准后的价格）为准。

- 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

分项报价表

- 1、按照采购人提供的工程量清单格式进行明细报价，需加盖公章扫描为pdf文件随报价表打包上传。

说明：

- 供应商不得擅自删减工程量清单项目，否则被删减项目的费用视为已隐含在报价中，采购人无需再向供应商支付该部分费用。

- 按照采购人提供的工程量清单格式进行明细报价。

- 分项报价表须和报价表一起上传，否则视为无效报价。

用户需求书响应声明函

致：交通运输部南海航海保障中心广州航标处、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布回旋水域清淤整治工程的比价公告，本公司（企业）愿意参加比价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

供应商资格声明函

致：交通运输部南海航海保障中心广州航标处、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布回旋水域清淤整治工程的比价公告，本公司（企业）愿意参加比价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）具有本次采购项目服务能力。

三、本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司（企业）没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参与的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

六、本公司（企业）在本项目中不转包且不联合比价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：