广州市番禺区第七人民医院

档案整理和数字化项目

市场调查

广州市番禺区第七人民医院

2025年9月

目录

报价须知表	2

报价函	3

报价一览表	4

采购项目技术、商务及其他要求	5

# 报价须知表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广州市番禺区第七人民医院档案整理和数字化项目 |
| 2 | 调查人 | 调查人名称：广州市番禺区第七人民医院 项目联系人 ：李小姐 联系电话 ：020-34858891、020-34858892 调查人地址 ：广州市番禺区石楼镇人民路149号 |
| 3 | 报价人 | 报价人名称： 项目联系人： 联系电话： 报价人地址： |
| 4 | 服务期限 | 签订合同后2个月内完成或者达到采购限额 |
| 5 | 服务地点 | 广州市番禺区桥南街福愉东路8号广州医科大学附属番禺中心医院内 |
| 6 | 项目概况 | 本项目为广州市番禺区第七人民医院档案整理和数字化项目，详细内容见“采购项目技术、商务及其他要求”。 |

# 报价函

致广州市番禺区第七人民医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的报价声明函，充分知悉并了解了贵单位针对本次项目的采购需求，我公司的报价是经缜密的商议，本着诚实信用的原则，针对贵单位的需求，对本项目的相关技术、商务要求进行的报价，是结合本行业的实际行情以及对本项目采购需求进行分析后得出的报价，报价不存在恶意低于或高于市场平均价格的情形。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

报价单位：

日    期：

# 报价一览表

项目名称：广州市番禺区第七人民医院档案整理和数字化项目

| 档案类别 | 报价单位 | 项目总价最高限价（元） | 报价单价 | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文书档案 （按件整理） | 报价方式一：件 | 24,000 |  |  |
|  | 报价方式二：米（整理前） | 24,000 |  |  |

备注：

1.以上报价含税，含目录册、档案盒、目录纸、棉线、不锈钢钉等档案整理需要的用具。

2. 以上为估算数目，以实际完成结算。

报价单位：

报价日期：

# 采购项目技术、商务及其他要求

1.项目概述

通过对纸质档案整理及数字化加工，使其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上的数字图像，经数字化加工后形成的档案数字化信息与原件形成一一对应关系，并能通过医院的综合档案管理系统实现数据挂接、管理、利用等，以达至便于档案的日常查阅利用，减少日常翻阅对档案原件造成的损坏，提升综合档案数据管理的容灾备份安全性等目标。

2.供应商资质要求

2.1具有独立承担民事责任的能力的供应商。

2.2本项目不接受联合体投标。

2.3营业执照的范围必须包括档案数字化加工或数据处理类项目。

2.4县级以上档案行政管理部门备案登记。

2.5五年内未发生过档案安全事故、泄密事件，无非法获取或非法持有档案、档案复印件、国家秘密载体等行为记录（提供承诺函）。

2.6股东及工作人员必须为中华人民共和国境内公民。工作人员无犯罪记录、签保密承诺书（提供承诺函）。

3.项目服务内容及技术要求

3.1规范标准

结合医院综合档案分类编号方案，按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》等档案管理主要法规、《档案服务外包工作规范》、《纸质档案数字化规范》、《电子文件归档与电子档案管理规范》、《档案著录规则》、《档案分类标引规则》等业务标准与规范。

3.2质量要求

包括档案归还情况、完整性、准确性等，扫描文件的清晰度、目录的正确性、目录原文挂接的正确性等，并在整个工作环节中确保档案实体及其信息的安全保密，各工作环节技术要求如下：

3.2.1文书档案档案整理

调档出库→区分年度→划分保管期限→整理排序→填写档案章→编制页码→目录著录→目录打印→编制档案目录→档案装订→档案装盒→档案上架→登记入库等。

3.2.2档案数字化

3.2.2.1 档案借调：指定专人分批次对需要进行数字化加工的档案办理待扫描档案借调手续。

3.2.2.2前处理：清点核对、编页、档案装订物拆除、档案保护性处理。

3.2.2.3扫描：根据档案幅面的大小选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪按顺序进行扫描，扫描图像必须与经过前处理之后的原图页面一一对应，不得出现倒、缺页、重页或错页情况。图像类应为TIFF（G4）或JPEG，使用彩色扫描分辨率不小于300dpi；版式类应为PDF或PDF/A，分辨率200dpi以上。

3.2.2.4图像处理：应对扫描后的图像进行纠偏、去污、图像拼接、裁边处理和排列顺序调整等，再进行OCR全文识别生成双层PDF格式，文本层在上，图像层在下。

3.2.2.5核查：核查条目及补充（对不完整、不合格的目录进行修改或重新著录）。

3.2.2.6数字化成果验收：供应商必须建立严格的质量检测体系，对加工的数据进行自检，自检达标的数据交予采购方验收。

采购方验收标准主要包括以下几点：扫描影像与综合档案原件是否完全一致；图像格式和清晰度是否符合要求；文件夹命名是否合乎电子档案管理的标准，文件命名是否与档号一致等；图像存储的自洽性、视觉效果的真实性和可靠性依据“纸质档案数字化规范（DA/T 31-2017）”的4.2、7、8、9、10、11之规定；差错率依据“纸质档案数字化规范（DA/T 31-2017）”之规定，数据库条目与数字图像内容对应的准确性抽检合格率为100%，其他内容的抽检合格率≧95%。

3.2.2.8移交和备份：文件光盘备份两份,制作成影像存储格式为单页JPEG的数据光盘和转换PDF光盘。

3.2.2.9档案还原：扫描完成后须按照拆卷前的标准原样装订，保证回复拆卷前的状态，不得有任何差错。

3.2.2.10档案归还：档案归还人员对档案逐页清点，办理归还手续。不得有差错。

备注：档案整理及档案数字化部分环节可按实际合并操作。

4.作业环境及设备要求

4.1档案数字化服务要求在指点地点进行，工作时间原则上按采购方正常上班时间，每周工作5天，上班时间为上午8：00-12：00  下午：2：30-5：00（国家法定节假日除外）。采购方提供场地(需要提供有监控设备的会议室)并提供操作用桌椅。

4.2供应商需提供数字化加工所需的扫描、数字化存储等设备及软件，并按采购方的保密、安全要求进行设备处理及网络布线，以及数字化加工中的软硬件及网络的维护工作。

5.行政管理保障制度

5.1为了保证档案实体和档案信息的安全及扫描质量，供应商要有必要措施保证一支相对稳定的整理和扫描队伍，所有人员要严格遵守招标方的保密、安全各项要求，严禁临时招聘工作人员。

5.2每个参与实施人员和管理人员在入场前，必须接受档案管理、保密等有关方面的法律法规、规章制度等培训，并取得相应上岗资质，以减少重大失误的发生，提高实施质量。

5.3实施工作开展之前，明确每个人的工作职责及相应的注意事项，配备合适的实施工具，安排合适的工作环境，尽可能降低人为失误。

5.4按照本项目数字化处理的不同阶段的工作，实施过程中可采用流水线的工作模式，每个阶段复核上一环节的质量情况，发现问题，及时返回给上一环节。

5.5由项目经理对每个工作过程进行监控。每周组织一次小规模的质量抽查。每个重要环节中都设置专人进行质量检查。

6.安全保密要求

6.1必须严格遵守《中华人民共和国保密法》、《保密守则》以及《中华人民共和国档案法》等有关规定，所有工作人员在开始本项目施工前必须接受一次由供货方组织的档案保密教育，并向采购方提供书面档案保密承诺。严格遵守国家法规，严格遵守有关档案管理的规定。

6.2档案原件处理完成后必须立即原样归还，不得损坏和丢失档案原件，不得以任何方式泄露档案信息的内容，不得私自复制任何档案文件，不得将复制的档案文件偷带出工作场所。

6.3档案数字化管理项目后的各种影像、资料所有权属，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交。

6.4所有设备必须删除文件档案内容并经项目负责人检查后，才能搬离工作场地。

6.5工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。同时，还应保持工作环境整洁、卫生。